2026年下期 戦略メモ

株式会社サンプル商事

作成：経営企画室 ／ 2026年4月22日 ／ Confidential

1. サマリー

上期実績は売上ベースで前年比+1.8%、計画比+0.2%とほぼ計画線で着地。事業部別では食品が想定を上回る伸長を示す一方、オフィス用品は3ヶ月連続の前年割れで構造的な減速局面に入っている。下期は食品の伸長を「面」として広げつつ、オフィス用品の事業ポートフォリオを再定義することを最重要テーマとする。

2. 上期の振り返り

売上構成比：食品 51% / 日用品 31% / オフィス用品 18%（前年同期：47% / 32% / 21%）。食品が4ポイント増、オフィス用品が3ポイント減と、ポートフォリオが大きく変化している。新規顧客獲得数は食品で前年比+38%と顕著、対してオフィス用品は前年比-25%と落ち込み。離反顧客の主な行き先は競合の三洋商会（架空）と関東卸売（架空）。粗利率は食品が18.5%（前年18.0%）、日用品が22.7%（前年22.5%）、オフィス用品が23.2%（前年24.4%）。

3. 課題認識

(1) オフィス用品事業部の構造的縮小。リモートワーク定着で法人文具の需要は中長期で縮小トレンド。ヘルスケア用品など隣接カテゴリへの拡張、または事業統合・縮小判断のいずれかが必要。
(2) 食品事業部の急成長に対する供給体制。物流拠点の処理能力が逼迫しており、来期さらに+10%伸長すると配送遅延リスク。東京本社倉庫の増床、または大阪支店の物流機能強化が選択肢。
(3) 新規事業（オンライン受発注プラットフォーム）の本格化。9月リリース予定で、運営体制と販売推進が間に合うか。

4. 下期の戦略方向性

「食品成長の最大化」と「オフィス用品の事業再定義」を二本柱とし、新規事業を3本目の柱として育成する。短期（〜2026年9月）はオフィス用品の離反顧客リカバリと食品の物流体制強化。中期（〜2027年3月）はオフィス用品の新カテゴリ判断と新規事業の市場立ち上げ。

5. 主な施策と KPI

(1) オフィス用品リカバリ営業：5月13日経営会議で計画提示、6月着手、9月までに離反2社の取引再開を目標。KPIは離反顧客の取引再開件数、月次の前年比改善幅。
(2) オフィス用品 新カテゴリ判断：5月13日経営会議で複数案提示、7月までに方向性を決定。判断基準は5年後の市場規模成長率と当社の競争優位の有無。
(3) 食品物流体制強化：6月までに東京・大阪のキャパシティ実態調査、7月に拡張計画決定、12月までに整備完了。KPIは配送リードタイム、配送遅延率。
(4) 新規事業推進体制：6月までに運営体制決定（社長案）、7月から人員配置着手、9月リリースに合わせ立ち上げ。KPIは初年度月額契約数、平均契約単価。

6. 必要なリソース

人員：オフィス用品リカバリで営業2名増員、新規事業立ち上げで3〜5名（兼務含む）。投資：食品物流の拡張で約3,000万円、Teams移行（決定済み）約700万円。外部支援：オフィス用品の新カテゴリ判断は外部コンサルの活用検討。

7. リスクと留意点

(1) オフィス用品の縮小スピードが想定以上に早まる可能性。3ヶ月連続前年割れの幅が拡大すれば前倒し判断が必要。
(2) 食品の伸長が物流逼迫で頭打ちになるリスク。配送遅延が出始めると顧客満足度に直接影響。
(3) 新規事業のリリース遅延。9月予定が10〜11月にズレると年度内の実績認識が困難に。

8. 議論ポイント（経営会議向け）

・オフィス用品事業の下期戦略は「再成長狙い」か「縮小・再定義」か。
・食品物流投資は東京増床と大阪強化のどちらを優先するか。
・新規事業の運営体制は新設部門か、既存部門の兼務体制か。
・中途採用の追加予算（200万円）は本件に紐づけて承認するか。